## Control de Cambios
Clasificación: Documento interno
HISTORIAL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción | Fecha
| 1.0 | Versión inicial | <dd/mm/aaaa>
| Nombre | Firma | Fecha
Elaborado por: | <Nombre del Jefe de Proyecto>
Revisado por: | <Nombre del Revisor>
Aprobado por: | <Nombre del miembro del Equipo de Calidad>

## Elementos Base
Elementos de Estimación
Esta pestaña tiene las tablas de estimación (ábacos le llaman en Inetum Francia) que permiten calcular los esfuerzos a partir del tamaño.
Ejemplo Componentes JEE
| Ventana | [5 empty] | Servicio de Datos | [5 empty] | Web Service | [5 empty] | Subproceso | [5 empty] | Proceso
| Muy baja | Baja | Media | Alta | Muy alta | Especial | Muy baja | Baja | Media | Alta | Muy alta | Especial | Muy baja | Baja | Media | Alta | Muy alta | Especial | Muy baja | Baja | Media | Alta | Muy alta | Especial | Muy baja | Baja | Media | Alta | Muy alta | Especial
| MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E
Nuevo | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5 |  | 1 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |  | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5 |  | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 4 | 6 |  | 1 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5
Modificación | 0.75 | 1 | 1.75 | 3.25 | 5.25 |  | 1.25 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.75 |  | 0.75 | 1 | 1.75 | 3.25 | 5.25 |  | 1.75 | 2 | 2.75 | 4.25 | 6.25 |  | 1.25 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.75
Nuevo (1) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5 |  | 1 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |  | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5 |  | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 4 | 6 |  | 1 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5
Modificación (2) | 0.75 | 1 | 1.75 | 3.25 | 5.25 |  | 1.25 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.75 |  | 0.75 | 1 | 1.75 | 3.25 | 5.25 |  | 1.75 | 2 | 2.75 | 4.25 | 6.25 |  | 1.25 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.75
(1) y (2) Nota: Las dos líneas de abajo son valores de referencia que utilizamos en Inetum: No se utilizan más que como referencia comparativa, punto de partida.
Los valores a utilizar y que se pueden modificar para esta estimación son las dos primeras líneas.

## Tamaño
Tamaño
|  |  |  | Elemento Tipo 1 | [5 empty] | Elemento Tipo 2 | [5 empty] | Elemento Tipo 3 | [5 empty] | Elemento Tipo 4 | [5 empty] | Elemento Tipo 5 | [5 empty] | Total E | Total J | Ajuste Man | Ajuste Aut | Comentario útil para la estimación
|  |  |  | Ventana | [5 empty] | Servicio de Datos | [5 empty] | Web Service | [5 empty] | Subproceso | [5 empty] | Proceso
|  |  | Nuevo/Modif | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E
|  |  | Nº Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Modif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ventana MB: Elemento Tipo 1; Servicio de Datos MB: Elemento Tipo 2; Web Service MB: Elemento Tipo 3; Subproceso MB: Elemento Tipo 4; Proceso MB: Elemento Tipo 5 | Total E | Total J | Ajuste Man | Ajuste Aut | Comentario útil para la estimación
|  |  |  | Ventana | [5 empty] | Servicio de Datos | [5 empty] | Web Service | [5 empty] | Subproceso | [5 empty] | Proceso
Subsistema | Módulo | Funcionalidad | Nuevo/Modif | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E | MB | B | M | A | MA | E
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº Nuevos | [30 empty] | 0
|  |  | Nº Modif | [30 empty] | 0
|  |  | J. Nuevos | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | J. Modif | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Nota: para añadir una nueva funcionalidad a la estimación, desproteger la pestaña, seleccionar las filas a copiar (p.e 39-42) e intertarlas en la fila deseada y volver a proteger la pestaña

## Ajustes
Factores de Ajuste
Factor Ajuste (1) | Descripción | Valoraciones | Valores | Valor estimado | Valor ajuste referencia | Valor ajuste manual
Equipo participante en el Proyecto | Conocimientos,experiencia y capacidades de los miembros previstos del equipo para este proyecto, a cada nivel (negocio-funcional, arquitectura-desarrollo, cliente-entorno, tecnologías-lenguajes-plataformas) | Muy bajo | 147% | Estándar | 100% | 100%
|  | Bajo | 123.5%
|  | Estándar | 1
|  | Alto | 83.5%
|  | Muy alto | 67%
Madurez del proceso de desarrollo software a utilizar | Metodología de trabajo clara y predefinida, fases y entregables concretos, herramientas disponibles adecuadas y suficientes | Muy bajo | 118.8% | Estándar | 100% | 100%
|  | Bajo | 109.4%
|  | Estándar | 1
Características del Proyecto | Plazos del proyecto (si se imponen o hay un requisito) | Estándar | 1 | Estándar | 100% | 100% | Raiz cuadrada de meses*hombre = plazo
|  | Ajustados | 108% |  |  |  | Plazo= 0,9 * Raiz cuadrada de meses*hombre
|  | Muy ajustados | 123% |  |  |  | Plazo= 0,8 * Raiz cuadrada de meses*hombre
| Proyecto ejecutado en Factoría (nearshore, Alicante) | No | 1 | No | 100% | 100%
|  | Si (backoffice) | 109%
Otros ajustes (explicar) | Ajuste relativo al margen teórico | Alto | 150% | Medio | 115% | 115%
|  | Medio | 115%
|  | Bajo | 110%
|  | Muy bajo | 105%
|  | Sin margen | 1
| VALOR FINAL DE AJUSTE |  |  |  | 115% | 115%
(1) Notas:
* Los factores de ajuste ponderan la estimación de esfuerzos en función de las diferencias entre las condiciones de un proyecto considerado estándar y las condiciones concretas de este proyecto
* Usar ajustes generales permite mantener la medida de tamaño y las tablas de estimación estándar y lo más generales posibles, de manera que los factores de ajuste se valoren aparte por separado.
* Se distinguen del riesgo A, B, C, D que determina la provisión por riesgo porque ajustan el volumen de jornadas que se otorgan al JP para ejecutar el proyecto (ver la pestaña siguiente y la hoja de márgenes)
* Los factores de ajuste se determinan en base a hechos o asunciones fiables, no a riesgos que pueden o no producirse.
* Es importante no introducir factores de corrección dos veces en el proceso de estimación. Si se han introducido ya en la medida de tamaño o complejidad, no se deben meter de nuevo aquí.
* Los ajustes intrínsecos al software a construir (producto) no se consideran aquí, están en tamaño y complejidad. Los intrínsecos al proyecto o los extrínsecos (ambientales) sí que están aquí.

## Etapas
Etapas
Las etapas de división del proyecto deben estar alineadas con la descomposición del trabajo (WBS)
Canónico
| % total | % sobre Construcción | Jornadas
Planificación y Seguimiento | 8% | 32% | 0
Análisis de Requisitos | 12% | 48% | 0
Diseño funcional y técnico | 14% | 56% | 0
Construcción y pruebas unitarias | 25% | 100% | 0
Pruebas de sistema | 16% | 64% | 0
Aseguramiento de calidad | 5% | 20% | 0
Documentación | 5% | 20% | 0
UAT | 5% | 20% | 0
Cierre | 5% | 20% | 0
Garantía | 5% | 20% | 0
Totales | 100% | 400% | 0
Ajuste Manual
| % total | % sobre Construcción | Jornadas
Planificación y Seguimiento | 4% | 16% | 0
Análisis de Requisitos | 4% | 16% | 0
Diseño funcional y técnico | 10% | 40% | 0
Construcción y pruebas unitarias | 25% | 100% | 0
Pruebas de sistema | 0% | 0% | 0
Aseguramiento de calidad | 0% | 0% | 0
Documentación | 0% | 0% | 0
UAT | 5% | 20% | 0
Cierre | 0% | 0% | 0
Garantía | 5% | 20% | 0
Totales | 53% | 212% | 0
Estimación DKV (en horas)
Sin Diseño Funcional | 0
Con Diseño Funcional | 0

## Recursos
Recursos
% Dedicación perfiles por etapa WBS | Planificación y Seguimiento | Análisis de Requisitos | Diseño funcional y técnico | Construcción y pruebas unitarias | Pruebas de sistema | Aseguramiento de calidad | Documentación | UAT | Cierre | Garantía
Jefe de Proyecto | 80% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 80% | 0%
Jefe de Equipo | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0%
Analista Funcional | 0% | 50% | 30% | 10% | 0% | 0% | 60% | 20% | 0% | 0%
Ingeniero Desarrollo | 0% | 20% | 40% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0%
Analista Programador | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
Analista de Pruebas | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0%
Ingeniero de Pruebas | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Programador | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
Responsable de Calidad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Distribución jornadas por perfil | Planificación y Seguimiento | Análisis de Requisitos | Diseño funcional y técnico | Construcción y pruebas unitarias | Pruebas de sistema | Aseguramiento de calidad | Documentación | UAT | Cierre | Garantía | TOTAL
Jornadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefe de Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefe de Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista Funcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingeniero Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista Programador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista de Pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingeniero de Pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsable de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Estimación
Resumen de la Estimación
Jornadas estimadas para el proyecto | Jornadas internas estimadas para el proyecto | 0
Código Petición Jira | Código de la issue de Jira
Autores estimación | Nombres de las personas que han hecho la estimación
Revisión estimación | Nombres de las personas que han revisado la estimación
Fecha y fase de la estimación | Fecha en que se hizo la estimación y si fue en fase de oferta, requisitos, análisis, diseño, construcción, pruebas.
Requisitos/Información de partida | Descripción de qué información se utilizó de partida (fecha o versión de los requisitos, RFP y otros documentos) | Información extraída del Jira.
Descripción del proyecto | Comentarios de utilidad para la estimación: asunciones, supuestos, contexto, condicionantes, factores de presión, toda la info importante para el que reciba la estimación no habiendo participado en ella.
Proyectos similares considerados | Nombre/cliente de varios proyectos que se consideran más similares a este (en tipología, tecnología, complejidad, tamaño, etc). Cuyas estimaciones sirven para comparar.
Bondad de la estimación | Muy baja- La estimación es una primerísima aproximación de orden de magnitud Baja-La estimación tiene muchos supuestos, parte de información inicial del proyecto Media-La estimación parte de buena información cualitativa y cuantitativa Alta-La estimación parte de mucha información y conocimiento
Riesgos | Descripción de los mayores riesgos que se identifican a la luz del trabajo realizado para estimar., por ejemplo: * El alcance del módulo X, Y, Z está definido de manera muy vaga, y se ha supuesto A, B, C en esos aspectos * Se ha pensado que se va a contar con soporte de R, S, T, en la ejecución * Se considera que el cliente coordinará con Q, W, E el proyecto ...
* Es una medida de la probabilidad de que el proyecto se tuerza y haya desviaciones en contra de Inetum. Se usa para realizar una provisión de jornadas a nivel Gerente (Dirección del Proyecto). Se gestiona siempre por encima del JP.
* Se trata por tanto de hacer una estimación lo más ajustada posible (para vender, y para medir el delivery en base a estándares), pero calibrar aparte qué posibilidad hay de que nos hayamos quedado cortos.
* Los criterios a evaluar para fijar el riesgo del proyecto son los 3 siguientes:
Cliente | Conocimiento y control que tenemos del cliente, en función de la relación existente Inetum-CLIENTE.
Tecnología | Grado de conocimiento que hay en todo Inetum de las tecnologías a utilizar.
Medida de la posibilidad de que aparezcan problemas técnicos y tardemos más de la cuenta en resolverlos.
No confundir con el conocimiento concreto del equipo participante, que es un ajuste, no un riesgo.
Alcance | Posibilidad de que el alcance esté mal, varíe, nos sorprenda, etc. Cuantos más supuestos hemos tenido que hacer sobre el alcance (y asunciones), mayor riesgo.

## Ayuda
Versión plantilla | Autores | Fecha
0.7 | Javier Rivas, Mariano Vélez, Ubaldo Serna, Equipo CMMI | 2014-01-15
1.0 | Eduardo Riol | 2015-12-15
2.0 | Carlos Honrubia | 2019-08-09
3.0 | Joaquín Cervera | 2022-03-31
4.0 | Adaptación Servicio AMS.NET (DKV) | 2023-09-18
Descripción general del uso de la plantilla
Rellenar sólo las celdas en verde
Comenzar descomponiendo el software a realizar en la pestaña Tamaño
Categorizar los desarrollos a hacer en tipologías de elementos base
Identificar las métricas de tamaño por tipo de elemento, incluyendo el tamaño de los cambios o imprevistos que pueden llegar (etiquetarlos bien para diferenciarlos)
Ajustar según factores independientes del tamaño del sw a desarrollar
Identificar las etapas a realizar en el proyecto, sin olvidar cada tarea en base a los WBS estándar
Repartir por perfiles que ejecutarán el proyecto
Pedir varias opiniones, revisar, contrastar.
Pestaña Elementos Base
De momento tenemos pocas tablas de estimación, pero deben ir construyéndose. CorporateQS.quality.es@inetum.world centraliza estas tablas. Todo input es bienvenido.
Se debe pensar siempre en tablas reutilizables entre proyectos. Aplicar ese criterio para identificar tipologías.
Las estimaciones de esfuerzo reseñadas en las tablas son exclusivamente para la tarea de construcción y prueba unitaria.
Pestaña Tamaño
En esta pestaña incluimos la medida del tamaño del software que hay que construir.
Para ello hacemos una descomposición en subsistemas, módulos, componentes por tipología y complejidad
Este árbol de elementos agrupados y estructurados puede servir de base para pegar en Project y sacar el árbol de tareas de construcción (WBS detallada)
Exclusivamente tenemos en cuenta factores intrínsecos (internos) al software a desarrollar a partir de los requisitos/condicionantes, con el máximo detalle posible
No incluir nunca en esta pestaña información de esfuerzos, eso vendrá después. Sólo tenemos aquí la enumeración de cada elemento que hay que hacer.
Podrá copiarse en un Project la lista de componentes a construir (son tareas) y también viceversa
Pestaña Ajustes
Esta pestaña identifica los ajustes a realizar sobre la estimación estándar en base a parámetros del proyecto concreto que se está estimando
Lo más importante es no introducir dos veces el mismo factor-criterio-ajuste.
Los ajustes se identifican por separado porque es importante comprender el proceso de estimación y las diferencias de este proceso concreto y la estimación canónica.
Pestaña Etapas
Evalúa las actividades que hay que hacer en el proyecto, aparte de la construcción (código).
Utilizar las listas de tareas estándar (Work Breakdown Structure - WBS) para no olvidar nada
Pestaña Recursos
Esta pestaña identifica los perfiles que participan en el proyecto, para poder identificar qué jornadas ejecutan cada uno de ellos
Pestaña Estimación
Es un resumen que contiene la información no estructurada (no numérica) de la estimación.
Pensar siempre en un JP que puede "heredar" esta estimación sin haber participado en ella y puede necesitar comprenderla.
Esta pestaña ayuda a recordar algunas técnicas de estimación como identificar bien las asunciones (hipótesis), evaluar al final los riesgos, comparar con otros proyectos similares, etc.